## Sayfa1
ID | Görev | Açıklama | Atanan Kişi | Öncelik | Durum | Tahmini Süre | Başlangıç | Bitiş
1 | Veri Toplama ve Depolama | Ses dosyalarının üretilmesi ve edinilmesi | Furkan & Selim | Yüksek | Tamamlandı | 4 gün | 2024-12-12 | 2024-12-16
2 | Veri setinin tasarımı ve düzenlenmesi | Verilerin gruplandırılması | Furkan | Orta | Tamamlandı | 3 gün | 2024-12-16 | 2024-12-19
8 | ACC-FM Grafik Oluşturma | Matplotlib ile ACC ve FM grafikleri oluşturulup arayüzde gösterilmesi | Selim | Orta | Tamamlandı | 1 gün | 2024-12-19 | 2024-12-20
6 | Ses Kaydı Modülü | 7 saniye kayıt alacak modülün implamantasyonu | Selim | Orta | Tamamlandı | 2 gün | 2024-12-20 | 2024-12-22
3 | Konu Analizi | Metinden anahtar kelime çıkarma, TF-IDF ile konuyu belirleme | Selim | Orta | Tamamlandı | 2 gün | 2024-12-22 | 2024-12-24
4 | Kişi Tanıma | person_identifier.pkl modelinin projeye entegrasyonu | Furkan | Orta | Tamamlandı | 2 gün | 2024-12-24 | 2024-12-26
5 | Duygu Analizi (Text & Audio) | Kelime dizileri ve ML modeliyle duygu analizi fonksiyonlarının eklenmesi | Furkan | Yüksek | Tamamlandı | 3 gün | 2024-12-26 | 2024-12-29
7 | Tkinter Arayüz Geliştirmesi | Butonlar, etiketler ve kullanıcı dostu arayüz tasarımı | Furkan | Düşük | Tamamlandı | 1 gün | 2024-12-29 | 2024-12-29
9 | PyInstaller ile Paket Oluşturma | Tüm projeyi .exe olarak paketleyip test etme | Furkan | Orta | Tamamlandı | 3 gün | 2024-12-29 | 2025-01-01
10 | Dokümantasyon & Test Senaryosu | Kullanım kılavuzu ve test planlarının hazırlanması | Furkan & Selim | Yüksek | Tamamlandı | 3 gün | 2025-01-01 | 2025-01-01